Утверждаю

Директор МОУ «Заморская СОШ»

С.В.Киященко

«  02  »  октября 2023 года

План мероприятий («Дорожная карта») МОУ «Заморская СОШ» на 2023-2025 годы

по реализации проекта по профилактике буллинга

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие МОУ района в областной профилактической Неделе «Дружить здорово!», приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга | социальный педагог, классные руководители | 22-21 января 2024 г. | Приказ о проведении Недели, отчет, информация на сайте |
| 2 | Проведение совещаний педагогов МОУ по организации реализация проекта | директор | до 9.11.2024 г. | Протоколы совещаний |
| 3 | Проведение тематических собраний с родителями по организации внедрения проекта, рассылка информации в чаты родителей | классные руководители | до 9.11.2024 г. | Информация на сайте |
| 4 | Проведение классных часов с обучающимися по организации внедрения проекта, рассылка информации классными руководителями в чаты обучающихся | классные руководители | до 9.11.2024 г. | Информация на сайте |
| 5 | Создание на сайте школы раздела по реализации проекта | директор | до 9.11.2024 г. | Информация на сайте |
| 6 | Обсуждение с обучающимися «Антибуллинговой Хартии», внесение изменений, дополнений, корректировка. | Социальный педагог | Ноябрь 2024 г. | Наличие в МОУ «Антибуллинговой Хартии» |
| 7 | Корректировка в МОУ «Школьного ориентира», размещение на сайте МОУ, в классных уголках, продолжение «Театра дружбы», Квест-игры «Класс#Вместе Дружба» | классные руководители, социальный педагог | Октябрь 2024 г.-март 2025 г. | Информация на сайте, школьном уголке |
| 8 | Анкетирование обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом, анализ результатов обратной связи по внедрению проекта | классные руководители, социальный педагог | Апрель 2025 г. | Анкетирование обучающихся (анализ обратной связи) |
| 9 | Подготовка и внедрение решения по итогам анализа результатов обратной связи от обучающихся | социальный педагог | Апрель 2025 г. | Приказы директора МОУ, Департамента образования |
| 10 | Использование МОУ эффективного опыта по профилактике буллинга | классные руководители, социальный педагог | Сентябрь 2024 г.-декабрь 2025 г. | Протокол заседания РМО социальных педагогов, зам. директоров по ВР, педагогов-психологов МОУ |